## Sheet1
一级任务 | 二级任务 | 负责人 | 所需人/日
权限中心 |  |  | 8人/日
| 权限管理 | 小C | 2人/日
| 角色管理 | 小C | 2人/日
| 账号管理 | 小C | 2人/日
| 权限控制 | 小C | 2人/日
会员中心 |  |  | 8人/日
| 用户注册与登录 | 小C | 1人/日
| 个人信息管理 | 小C | 3人/日
| 会员等级管理 | 小C | 2人/日
| 会员积分管理 | 小C | 2人/日
物流中心 |  |  | 6人/日
| 运费模板管理 | 小C | 2人/日
| 运费计算 | 小C | 2人/日
| 获取物流单 | 小C | 1人/日
| 物流追踪 | 小C | 1人/日
商品中心 |  |  | 13人/日
| 属性管理 | 老A | 2人/日
| 类目管理 | 老A | 3人/日
| 品牌管理 | 老A | 2人/日
| 商品管理 | 老A | 4人/日
| 商品查询 | 老A | 2人/日
WMS中心 |  |  | 11人/日
| 货位管理 | 老A | 1人/日
| 采购入库单管理 | 老A | 3人/日
| 销售出库单管理 | 老A | 3人/日
| 退货入库单管理 | 老A | 3人/日
| 库存管理 | 老A | 1人/日
购物车 |  |  | 4人/日
| 加入购物车 | 老B | 1人/日
| 查看购物车 | 老B | 2人/日
| 操作购物车 | 老B | 1人/日
订单中心 |  |  | 18人/日
| 生成订单 | 老B | 2人/日
| 查询订单列表 | 老B | 1人/日
| 查看订单详情 | 老B | 1人/日
| 取消订单 | 老B | 2人/日
| 支付订单 | 老B | 2人/日
| 更新订单状态 | 老B | 2人/日
| 查看物流进度 | 老B | 1人/日
| 确认收货 | 老B | 2人/日
| 申请退货 | 老B | 2人/日
| 价格计算 | 老B | 3人/日
评论中心 |  |  | 7人/日
| 发表评论 | 小D | 2人/日
| 评论管理 | 小D | 3人/日
| 评论前台列表 | 小D | 2人/日
促销中心 |  |  | 6人/日
| 促销活动管理 | 小D | 3人/日
| 优惠券管理 | 小D | 3人/日
客服中心 |  |  | 4人/日
| 退货工单管理 | 小D | 4人/日
财务中心 |  |  | 6人/日
| 采购结算单管理 | 小D | 3人/日
| 供应商结算管理 | 小D | 1人/日
| 物流公司打款管理 | 小D | 1人/日
| 退货打款管理 | 小D | 1人/日
库存中心 |  |  | 3人/日
| 库存管理 | 老K | 3人/日
调度中心 |  |  | 11人/日
| 调度采购入库 | 老K | 2人/日
| 调度销售出库 | 老K | 4人/日
| 调度退货入库 | 老K | 2人/日
| 库存管理 | 老K | 3人/日
采购中心 |  |  | 5人/日
| 供应商管理 | 老K | 2人/日
| 采购单管理 | 老K | 3人/日
支付中心 |  |  | 3人/日
| 第三方支付对接 | 老K | 2人/日
| 支付交易流水管理 | 老K | 1人/日
系统测试 |  |  | 12日
| 代码审查 | 所有人 | 2日
| 集成测试 | 所有人+QA | 3日
| 系统测试 | 所有人+QA | 5日
| 验收测试 | 所有人+PM | 2日
系统上线 |  |  | 2日
| 制定系统上线计划 | 所有人 | 1日
| 完成系统上线 | 所有人 | 1日
小C | 22人/日
老A | 24人/日
老B | 22人/日
小D | 23人/日
老K | 22人/日