## Sheet1
人员 | 本周主要任务 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
小C | 1、开发权限中心【60%】 | 1、开发权限管理模块：根权限查询、子权限查询、添加权限、编辑权限、删除权限【100%】 | 1、对权限管理模块进行 单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、开发角色管理模块：角色列表、添加角色、编辑角色、删除角色、启用/停用角色【100%】 | 1、对角色管理模块进行 单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、开发账号管理模块：账号列表、添加账号、编辑账号、启用/停用账号、修改密码、删除账号【100%】
小D | 1、开发评论中心【70%】 | 1、开发发表评论模块：手动发表 评论、自动发表评论【100%】 | 1、对发表评论模块进行单元测试 和冒烟测试【100%】 | 1、开发评论管理模块：评论列表 、评论详情【50%】 | 1、开发评论管理模块：审核评论、 删除评论【100%】 | 1、对评论管理模块进行单元 测试和冒烟测试【100%】
老A | 1、开发商品中心【40%】 | 1、开发属性管理模块：属性列表、新增属性、编辑属性、删除属性【100%】 | 1、对属性管理模块进行 单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、开发类目管理模块：类目树 查询、添加类目【50%】 | 1、开发类目管理模块：根据id查询类目【60%，delay】 | 1、完成类目管理模块剩余40%功能的开发：编辑类目、删除类目【100%】 2、对类目管理模块进行 单元测试和冒烟测试【100%】
老B | 1、开发购物车中心【100%】 2、开发订单中心【5%】 | 1、开发加入购物车功能【100%】 2、对加入购物车功能进行单元测试 和冒烟测试【100%】 | 1、开发查看购物车功能【100%】 | 2、对查看购物车功能完成单元 测试和冒烟测试【100%】 | 1、开发操作购物车功能【100%】 2、对操作购物车功能完成单元测试 和冒烟测试【100%】 | 1、开发生成订单功能【0%，delay】
老K | 1、开发库存中心【100%】 2、开发调度中心【20%】 | 1、开发库存管理模块：采购入库、 退货入库【50%】 | 1、开发库存管理模块：提交订单 、支付订单、取消订单、查询库存【100%】 | 1、对库存管理模块进行单元测试 和冒烟测试【100%】 | 1、开发调度采购入库功能【100%】 | 1、对调度采购入库功能进行 单元测试和冒烟测试【100%】
问题汇总
编号 |  | 发生原因 |  | 解决对策 | 需要资源 | 反馈人
1 | service层和controller层 在进行Domain对象深度克隆 的时候需要花费大量的时间， 来手写代码进行深度克隆。 整个项目组都需要一个公共的 深度克隆代码组件，耗费了 大半天的时间来开发公共代码 组件 导致编辑类目和删除类目两个功能没有做完 | 在最初规划项目的时候，所有人在做设计的时候，都没有考虑到需要 深度克隆的这么一个代码组件，大家当时都想当然的认为手写克隆代码 就可以了 但是在实际的开发过程中，大家都发现这个深度克隆的代码量很大，很 麻烦，导致大家的效率都稍微有些底下 |  | 1、花费大半天的时间完成这个公共的深度克隆代码组件，通过了 测试 2、经过估算，光是这个代码组件 可以给整个项目节约5%的时间，给整个项目工期节约40个小时的时间，实际开发只用了6个小时 3、将类目管理模块中的编辑类目以及删除类目两个功能delay到周五去做，周五会晚上加班4个小时到12点去赶进度 | 无 | 老A
2 | 老B因为家中孩子生病了，需要请假一天，导致生成订单功能需要delay到下周去开发 此外，生成订单功能突然发现之前评估的工期有问题，也需要到下周重新评估工期去决定要做多长时间 | 临时突发家里有事儿，还有就是事前对复杂的生成订单的这个功能， 工期预计不合理 |  | 到下周的工作计划，重新去评估 工期和制定排期 | 无 | 老B