## Sheet1
人员 | 本周主要任务 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
小C | 1、开发权限中心【100%】 2、开发会员中心【25%】 | 1、完成账号管理模块的单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、完成权限控制模块的开发【100%】 | 1、完成权限控制模块的单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、完成用户注册与登录功能的开发【100%】 | 1、完成账号注册与登录功能的单元测试和冒烟测试【100%】
小D | 1、开发评论中心【100%】 2、开发促销中心【50%】 | 1、开发评论前台列表功能【100%】 | 1、完成评论前台列表功能的单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、开发促销活动管理模块：列表、新建、查询、编辑【50%】 | 1、开发促销活动管理模块：审核、删除、启用、前台【100%】 | 1、对促销活动管理模块的单元测试和冒烟测试【100%】
老A | 1、开发商品中心【75%】 | 1、开发品牌管理模块【100%】 | 1、对品牌管理模块进行单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、开发商品管理模块【50%，delay，实际30%】 | 1、开发商品管理模块【60%】 | 1、开发商品管理模块【100%】
老B | 1、开发订单中心【25%】 | 1、开发提交订单模块：价格计算【50%】 | 1、开发提交订单模块：订单确认页、创建订单【100%】 | 1、完成提交订单模块的单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、开发查询订单列表功能【100%】 2、开发查询订单详情功能【100%】 | 1、完成订单列表和订单详情功能的单元测试和冒烟测试【100%】
老K | 1、开发调度中心【65%】 | 1、开发销售出库功能【50%】 | 1、开发销售出库功能【100%】 | 1、完成销售出库功能的单元测试【100%】 | 1、开发退货入库功能【100%，delay到周五完成】 | 1、完成退货入库功能的开发和单元测试【100%】
问题汇总
编号 | 问题描述 | 发生原因 |  | 解决对策 | 需要资源 | 反馈人
1 | 商品中心发现开发量太大，没法在指定时间范围内完成开发。需要delay 1天的时间，多1天的时间来进行coding。 | 主要是因为之前在对商品管理模块进行工期预估的时候，过于的乐观了，忽略了商品管理模块这里的复杂程度，实际需要3天来coding，当时就排了2天来coding。 |  | 将商品中心的排期delay 1天，压缩wms中心的排期1天，调动小C在最后一天来帮老A做wms中心的货位管理的模块 |  | 老A
2 | 周四家里有事儿，请假一天，判断退货入库功能比较简单，所以可以delay一天到周五，开发和测试一起做 | 临时家里有事 |  | 将开发和测试放在一天一起做 |  | 老B