## Sheet1
人员 | 本周主要任务 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
小C | 1、开发会员中心【100%】 2、完成wms中心10%功能的开发【wms中心整体进度到20%】 | 1、完成个人信息管理模块的开发【100%】 | 1、完成个人信息管理模块的单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、完成会员等级积分更新模块的开发【100%】 | 1、完成会员等级积分更新模块的单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、完成wms中心的货位管理模块的开发【100%】
小D | 1、开发促销中心【100%】 2、开发客服中心【50%】 | 1、完成优惠券管理模块的开发【100%】 | 1、完成优惠券的领取、发放和使用模块的开发【100%】 | 1、完成优惠券模块的单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、完成退货工单管理模块的开发【50%】 | 1、完成退货工单管理模块的开发【100%】
老A | 1、开发商品中心【100%】 2、完成wms中心10%功能的开发【wms中心整体进度到20%】 | 1、完成商品管理模块的单元测试【100%】 | 1、完成商品管理模块的冒烟测试【100%】 | 1、完成商品查询模块和对外接口的开发【100%】 | 1、完成商品查询模块和对外接口的单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、完成wms中心的采购入库管理模块的50%功能的开发：采购入库单的创建、查询、编辑、审核【100%】
老B | 1、开发订单中心【55%】 | 1、完成取消订单模块的开发【100%】 | 1、完成取消订单模块的单元测试和冒烟测试【100%】 | 1、完成支付订单模块的开发：打通第三方支付流程【50%】 | 1、完成支付订单模块的开发：支付核心流程【100%】 | 1、完成支付订单模块的单元测试和冒烟测试【100%】
老K | 1、开发调度中心【100%】 2、开发采购中心【20%，delay到下周】 | 1、完成调度中心库存管理模块的开发【50%，delay，进度仅完成30%】 | 1、完成调度中心库存管理模块的开发【100%，delay，进度仅完成50%】 | 1、完成调度中心库存管理模块的单元测试【50%，delay，到周四完成】 2、完成调度中心库存管理模块的开发【100%，delay，实际进度达到60%】 | 1、完成调度中心库存管理模块的单元测试【100%，delay，仅能完成50%的单元测试】 2、完成调度中心的库存管理模块的开发【80%】 | 1、完成采购中心的供应商管理模块的开发【100%，delay到下周去做】 2、完成调度中心库存管理模块的单元测试【100%，取消该环节，到集成测试一起测】 3、完成调度中心的库存管理模块的开发【100%】
问题汇总
编号 | 问题描述 | 发生原因 |  | 解决对策 | 需要资源 | 反馈人
1 | 调度中心的库存管理模块工期增加1天 | 因为之前对调度中心的库存管理模块的工期预计比较乐观，认为2天能完成coding，但是实际上判断需要3天完成coding，2天完成测试 |  | 将调度中心、采购中心、支付中心的排期全部顺延1天，因为老K的工期本来就比其他人要少1天，所以此时给他全部顺延1天也是没什么问题的 |  | 老K
2 | 调度中心coding需要delay两天，单元测试环节取消 | 需要将之前的调度销售出库逻辑进行一定的重构，工作量较大，因为需要将调度销售出库的环节放在提交订单的环节来做，导致开发量很大 |  | coding再次delay两次，到周五开发完毕，这个模块单元测试省略，直接到后续的集成测试环节来调试bug。但是开发完毕之后，需要自己仔细将代码流程梳理一下，用肉眼找一下bug |  | 老K