## Sheet1
人员 | 本周主要任务 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
小C | 1、完成wms中心10%功能的开发【wms中心整体进度到70%】 2、开发物流中心【65%】 | 1、完成货位管理模块的测试【100%】 | 1、完成运费模板管理模块的开发【100%】 | 1、完成运费模板管理模块的测试【100%】 | 1、完成运费计算模块的开发【100%】 | 1、完成运费计算模块的测试【100%】
小D | 1、开发客服中心【100%】 2、开发财务中心【50%】 | 1、完成退货工单管理模块的单元测试【100%】 | 1、完成退货工单管理模块的冒烟测试【100%】 | 1、完成采购结算单管理模块的开发【100%】 | 1、完成供应商结算打款模块的开发【100%】 | 1、完成采购结算单管理模块和供应商结算打款模块的测试【100%】
老A | 1、完成wms中心45%功能的开发【wms中心整体进度到65%】 | 1、完成采购入库单管理模块剩余功能的开发【100%】 | 1、完成采购入库单管理模块的测试【100%】 | 1、完成销售出库单管理模块50%功能的开发【100%】 | 1、完成销售出库单管理模块剩余50%功能的开发【100%】 | 1、完成销售出库单管理模块的测试【100%】
老B | 1、开发订单中心【85%】 | 1、完成商品已发货状态更新功能、查询物流进度功能的开发【100%】 | 1、完成确认收货功能的开发【100%】 | 1、完成申请退货、查看退货进度、同步退货工单审核结果的开发【50%】 | 1、完成填写物流单号、同步客服中心确认收到退货、更新退货已入库、退款完成的功能开发【100%】 | 1、完成跟评论相关的3个接口的开发【100%】
老K | 1、开发采购中心【100%】 | 1、完成供应商管理模块的开发【100%】 | 1、完成供应商管理模块的测试【100%】 | 1、完成采购单管理模块的开发【50%】 | 1、完成采购单管理模块的开发【100%】 | 1、完成采购单管理模块的测试【100%】
问题汇总
编号 | 问题描述 | 发生原因 |  | 解决对策 | 需要资源 | 反馈人