## Sheet1
姓名： | 老A | 部门： | 系统研发部 | 项目： | 电商系统v1.0 | 日期： | 2018-01-01~2018-01-05
本周主要工作内容
编号 | 工作内容 |  | 工作细节以及完成情况
1 | 开发商品中心【40%】 |  | 1、开发属性管理模块：属性列表、新增属性、编辑属性、删除属性【100%】 2、对属性管理模块进行单元测试和冒烟测试【100%】 3、开发类目管理模块：类目树查询、添加类目【50%】 4、完成类目管理模块剩余40%功能的开发：编辑类目、删除类目【100%】 5、对类目管理模块进行单元测试和冒烟测试【100%】
问题汇总
编号 | 问题 |  | 发生原因 |  | 解决对策 |  | 需要的帮助
1 | service层和controller层 在进行Domain对象深度克隆 的时候需要花费大量的时间， 来手写代码进行深度克隆。 整个项目组都需要一个公共的 深度克隆代码组件，耗费了 大半天的时间来开发公共代码 组件 导致编辑类目和删除类目两个功能没有做完 |  | 在最初规划项目的时候，所有人在做设计的时候，都没有考虑到需要 深度克隆的这么一个代码组件，大家当时都想当然的认为手写克隆代码 就可以了 但是在实际的开发过程中，大家都发现这个深度克隆的代码量很大，很 麻烦，导致大家的效率都稍微有些底下 |  | 1、花费大半天的时间完成这个公共的深度克隆代码组件，通过了 测试 2、经过估算，光是这个代码组件 可以给整个项目节约5%的时间，给整个项目工期节约40个小时的时间，实际开发只用了6个小时 3、将类目管理模块中的编辑类目以及删除类目两个功能delay到周五去做，周五会晚上加班4个小时到12点去赶进度