## Sheet1
姓名： | 老 | 部门： | 系统研发部 | 项目： | 电商系统v1.0 | 日期： | 2018-01-01~2018-01-05
本周主要工作内容
编号 | 工作内容 |  | 工作细节以及完成情况
1 | 开发购物车中心【100%】 |  | 1、开发加入购物车功能【100%】 2、对加入购物车功能进行单元测试和冒烟测试【100%】 3、开发查看购物车功能【100%】 4、对查看购物车功能完成单元测试和冒烟测试【100%】 5、开发操作购物车功能【100%】 6、对操作购物车功能完成单元测试和冒烟测试【100%】
问题汇总
编号 | 问题 |  | 发生原因 |  | 解决对策 |  | 需要的帮助
1 | 老B因为家中孩子生病了，需要请假一天，导致生成订单功能需要delay到下周去开发 此外，生成订单功能突然发现之前评估的工期有问题，也需要到下周重新评估工期去决定要做多长时间 |  | 临时突发家里有事儿，还有就是事前对复杂的生成订单的这个功能， 工期预计不合理 |  | 到下周的工作计划，重新去评估 工期和制定排期