## Sheet1
姓名： | 老K | 部门： | 系统研发部 | 项目： | 电商系统v1.0 | 日期： | 2018-01-01~2018-01-05
本周主要工作内容
编号 | 工作内容 |  | 工作细节以及完成情况
1 | 1、开发库存中心【100%】 2、开发调度中心【20%】 |  | 1、开发库存管理模块：采购入库、退货入库【50%】 2、开发库存管理模块：提交订单、支付订单、取消订单、查询库存【100%】 3、对库存管理模块进行单元测试和冒烟测试【100%】 4、开发调度采购入库功能【100%】 5、对调度采购入库功能进行单元测试和冒烟测试【100%】
问题汇总
编号 | 问题 |  | 发生原因 |  | 解决对策 |  | 需要的帮助