## Sheet1
项目名称： | 电商系统v1.0
部门： | 系统研发部
起止日期： | 2018-01-01~2018-01-05
本周主要任务
编号 | 任务 | 完成状态 | 持续时间
1 | 开发权限中心 | 60% | 2018-01-01~2018-01-05
2 | 开发评论中心 | 70% | 2018-01-01~2018-01-05
3 | 开发商品中心 | 40% | 2018-01-01~2018-01-05
4 | 开发购物车中心 | 100% | 2018-01-01~2018-01-05
5 | 开发库存中心 | 100% | 2018-01-01~2018-01-03
6 | 开发调度中心 | 20% | 2018-01-04~2018-01-05
本周遇到的问题和对策
编号 | 问题 | 原因 | 对策 | 需要帮助
1 | 老B因为家中孩子生病了，需要请假一天，导致生成订单功能需要delay到下周去开发 此外，生成订单功能突然发现之前评估的工期有问题，也需要到下周重新评估工期去决定要做多长时间 | 临时突发家里有事儿，还有就是事前对复杂的生成订单的这个功能， 工期预计不合理 | 到下周的工作计划，重新去评估 工期和制定排期